## Puntos
Este plan para realizar el proceso de análisis de decisiones y resolución
puede estar incluido en (o referenciado por) el plan de proyecto, el
cual se describe en el área de proceso Planificación del Proyecto.
222

## DAR
Analizar y tomar una decisión
Datos generales
| Objeto de la reunión |  | Toma de Descisión para el Sistema
| Objetivo que se quiere lograr |  | Seguridad y Consistencia del Ingreso del Personal
| Fecha - Hora de registro |  | 2016-11-05 04:00 |  | Esfuerzo estimado | 6 Dias Habiles
| Plazo estimado para tomar la decisión |  | 7 Dias Habiles |  | Facilitador(a) | Benji Zaid
| Plazo real para tomar la decisión |  | 7 Dias Habiles |  | Esfuerzo real | 5 dias Habiles
| Elegir: | Eleccione Biometrica
Alternativas:
| Alternativas: | Con Tarjeta Personal
| Alternativas: | BIOMETRICO
Alternativas:
Alternativas:
F
| Criterios: |  |  | Calificación
| 1 | Una decisión está directamente relacionada con cuestiones cuyo riesgo sea de impacto medio a alto |  | Imprescindible | 1
| 2 | Los costes del proceso de evaluación formal son razonables en comparación con el impacto de la decisión |  | Significativo | 0.2
| 3 | Una decisión afecta a la capacidad del proyecto para conseguir sus objetivos. |  | Deseado | 0.9
| 4 | Existe una obligación legal durante una licitación |  | Imprescindible | 1
| 5 |  |  |  | #N/A
| 6 |  |  |  | #N/A
| 7 |  |  |  | #N/A
| 8 |  |  |  | #N/A
| 9 |  |  |  | #N/A
| 10 |  |  |  | #N/A
Calificación de Alternativas
|  | Con Tarjeta Personal | BIOMETRICO | 0 | 0 | 0 | 0
| Una decisión está directamente relacionada con cuestiones cuyo riesgo sea de impacto medio a alto | Medio | Muy alto | Nada | Nada
| Los costes del proceso de evaluación formal son razonables en comparación con el impacto de la decisión | Medio | Muy alto | Nada | Nada
| Una decisión afecta a la capacidad del proyecto para conseguir sus objetivos. | Muy alto | Muy alto | Nada | Nada
| Existe una obligación legal durante una licitación | Medio | Medio | Nada | Nada
0
0
0
0
0
0
| Resultados: | 72% | 75% | 0.775% | 0.775% | 0% | 0%
|  | Con Tarjeta Personal | BIOMETRICO | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativa elegida:
Eleccione Biometrica
es: BIOMETRICO
Justificación
Es lo Deseado por el Cliente
Método de evaluación para tomar la decisión
| No | Enfoque Directivo. Decisor:
| No | Enfoque Consultivo. Decisor:
| Si | Enfoque Democrático
| No | Enfoque de Consenso
| No | Otro método
Personas que conforman el equipo decisor
| Nombre |  | Puesto |  | Unidad de Negocio |  | Asistió
| Benji Zaid Santillan Torres |  | Jefe de Proyecto |  |  |  | Si
| Alfredo Enrique Eguiluz Rocca |  | Documentador |  |  |  | Si
| Jerameel Nebaiot Benites Gonzales |  | Programador |  |  |  | Si
| Manuel Enrique Saenz Tarazona |  | Otro |  |  |  | Si
Personas que sustentan los criterios
| Nombre |  | Puesto |  | Unidad de Negocio |  | Asistió
| Carl Oyola Laynes |  | Analista Programador |  |  |  | No
Parámetros
| Impacto | Categoría | Valor
| Muy alto | Imprescindible | 1
| Medio | Deseado | 0.9
| Bajo | Significativo | 0.2
| Nada | Irrelevante | 0.01
|  | Inadecuado | -0.2
|  | Indeseado | -0.5
|  | Inaceptable | -1
Evaluación de alternativas
|  | Con Tarjeta Personal | BIOMETRICO | 0 | 0 | 0 | 0
| Una decisión está directamente relacionada con cuestiones cuyo riesgo sea de impacto medio a alto | 0.9 | 1 | 0.01 | 0.01
| Los costes del proceso de evaluación formal son razonables en comparación con el impacto de la decisión | 0.18 | 0.2 | 0.002 | 0.002
| Una decisión afecta a la capacidad del proyecto para conseguir sus objetivos. | 0.9 | 0.9 | 0.009 | 0.009
| Existe una obligación legal durante una licitación | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.01
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on E12: Ingrese la decisión que quiere evaluar. No ingrese preguntas, sino qué es lo que va a elegir.
Note on C15: Escriba en cada línea las alternativas posibles.
Note on C23: Ingrese los criterios con los que va a evaluar la decisión Pueden ser positivos o negativos. Éstos se evaluarán con la calificación que Ud. ingrese.
Note on E23: Elija la calificación que dará a cada criterio. Puede ingresar calificaciones no deseadas.
Note on C36: Elija el valor que Ud asigna al criterio por cada alternativa.
Note on D85: Si desea configurar los parámetros de evaluación, ingrese un valor entre 1 y -1.

## 1,1
1.1 | Establecer las guías para el análisis de decisiones
| a. | Toda organización requiere de mecanismos de control sistematizados
| b. | Toda organizació busca reducir gastos y maximizar ganancias
| c. | Toda organización debe medir el impacto de los medios que hacen que sus objetivos se realicen
| d. | En todos los acuerdos existe derechos y deberes

## 1.2
1.2
Impacto sobre las prioridades
Los clientes son los que mueven cualquier negocio por lo tanto es la parte más importante
En nuestro caso luego de los clientes los doctores son los que marcan la otra linea importante ya que ellos aperturan cada área

## 1.3
1.3 | Siempre se buscaran los pro y contras de cualquier solución en base a experiencias y documentación de varias personas
Soluciones Alternativas
|  | Ventajas | Desventajas
| •Lector Biométrico de huellas digitales. | Monitoreo en tiempo real | Requiere un administrador
|  | Calculo automatico de penalidades | Hay 4% de probabilidad de que falle
100% fiable
Costo moderado (650 soles)
No necesita complementos
|  | Bajo costo(200 soles) | Requiere un administrador
| •Tarjeta Personal. | Facil transporte | Dependiendo el tipo puede que falle
|  | Agregado de usuariso muy rapido | No es 100% fiable(riesgo alto)
|  | Monitoreo en tiempo real | Se compra material para la impresión
Se compra impresora
Estos pueden perderse
Necesita muchos complementos

## 1.4
test | Pruebas
tales como:
Funcionalidad
Estrés
Simulacion
Siempre se requerira que se simule como funcionaria una solución para detectar los posibles alcances de estes.
Costos
| Lector Biometrico |  | 650 soles
|  |  | Incidencias 7% |  | Puede variar una vez implementado el sistemas ya que puede detectar conductas no apropiadas
|  |  | Tiempo de retorno |  | 3 meses
[5 empty] | 7.20 soles | por día
|  |  | Costo extra |  | 0 soles
| Tarjeta personal |  | 200 soles
|  |  | Incidencias 7% |  | No varia la estadistica
|  |  | Tiempo de retorno |  | 1 mes
[5 empty] | 6.70 soles | por día
Costo extra
|  |  | Material foto check | 100 unidades / 39 soles |  | Dependiendo material
|  |  | Impresora | 1600 soles

## 1.5
1.5 | Evaluacion
Evaluación de alternativas
|  | Con Tarjeta Personal | BIOMETRICO | Siendo el la suma más alto la mejor alternativa
| Una decisión está directamente relacionada con cuestiones cuyo riesgo sea de impacto medio a alto | 0.9 | 1
| Los costes del proceso de evaluación formal son razonables en comparación con el impacto de la decisión | 0.18 | 0.2
| Una decisión afecta a la capacidad del proyecto para conseguir sus objetivos. | 0.9 | 0.9
| Existe una obligación legal durante una licitación | 0.9 | 0.9
| Suma Total | 2.88 | 3