## Sheet1
PLANIFICACION DE PEER REVIEW
Nombre de tarea | Work | Start | Finish | Resource Names
ANALISIS Y DISEÑO | 82.35 hours | Fri 07/10/16 | Tue 25/10/16
Estimación | 4.5 hours | Fri 07/10/16 | Fri 07/10/16 | Maritza Milla Tarazona - Omar Machaca - Alex Fernando Rojas[50%]
Estimación | 4.5 hours | Fri 08/10/16 | Fri 08/10/16 | Maritza Milla Tarazona - Omar Machaca - Alex Fernando Rojas[50%]
Pre-Analisis | 7.2 hours | Fri 10/10/16 | Fri 10/10/16 | Omar Machaca[50%]
Pre-Analisis | 2.7 hours | Mon 11/10/16 | Mon 11/10/16 | Omar Machaca[50%]
PR Pre - Análisis | 4.5 hours | Wed 12/10/16 | Wed 12/10/16 | Alex Fernando Rojas[100%]
Análisis | 5.85 hours | Thu 13/10/16 | Thu 13/10/16 | Omar Machaca[20%]
Análisis | 3.15 hours | Fri 14/10/16 | Fri 14/10/16 | Omar Machaca[20%]
Análisis | 3.15 hours | Fri 15/10/16 | Fri 15/10/16 | Omar Machaca[20%]
Análisis | 40.95 hours | Mon 16/10/16 | Tue 16/10/16 | Omar Machaca[20%]
Análisis | 40.95 hours | Mon 16/10/16 | Tue 16/10/16 | Maritza Milla Tarazona[20%]
PR Análisis | 4.5 hours | Wed 17/10/16 | Wed 17/10/16 | Alex Fernando Rojas[100%]
MODULO DE REGISTRO | 82.35 hours | Fri 07/10/16 | Tue 25/10/16
Desarrollo | 7.2 hours | Fri 07/10/16 | Fri 07/10/16 | Maritza Milla Tarazona [40%]
Desarrollo | 2.7 hours | Mon 10/10/16 | Mon 10/10/16 | Maritza Milla Tarazona [20%]
Desarrollo | 4.5 hours | Tue 11/10/16 | Tue 11/10/16 | Omar Machaca [10%]
Desarrollo | 4.5 hours | Tue 11/10/16 | Tue 11/10/16 | Omar Machaca [10%]
Desarrollo | 9 hours | Wed 12/10/16 | Wed 12/10/16 | Maritza Milla Tarazona [20%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Tue 18/10/16 | Tue 18/10/16 | Alex Fernando Rojas[50%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Wed 19/10/16 | Wed 19/10/16 | Alex Fernando Rojas[50%]
MODULO ACCESO | 107.55 hours | Fri 07/10/16 | Wed 26/10/16
Desarrollo | 2.7 hours | Mon 10/10/16 | Mon 10/10/16 | Omar Machaca [40%]
Desarrollo | 4.5 hours | Tue 11/10/16 | Tue 11/10/16 | Alex Fernando Rojas[20%]
Desarrollo | 9 hours | Wed 12/10/16 | Wed 12/10/16 | Omar Machaca [40%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Mon 25/10/16 | Tue 25/10/16 | Maritza Milla Tarazona [100%]
MODULO MANTENIMIENTO | 104.4 hours | Tue 11/10/16 | Thu 27/10/16
Desarrollo | 7.2 hours | Fri 07/10/16 | Fri 07/10/16 | Alex Fernando Rojas[10%]
Desarrollo | 2.7 hours | Mon 10/10/16 | Mon 10/10/16 | Alex Fernando Rojas[20%]
Desarrollo | 2.7 hours | Mon 10/10/16 | Mon 10/10/16 | Alex Fernando Rojas[30%]
Desarrollo | 2.7 hours | Mon 10/10/16 | Mon 10/10/16 | Maritza Milla Tarazona [20%]
Desarrollo | 4.5 hours | Tue 11/10/16 | Tue 11/10/16 | Alex Fernando Rojas[20%]
Desarrollo | 9 hours | Wed 12/10/16 | Wed 12/10/16 | Alex Fernando Rojas[10%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Mon 01/11/16 | Tue 01/11/16 | Omar Machaca[55%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Mon 02/11/16 | Tue 02/11/16 | Omar Machaca[45%]
MODULO PROGRAMACION DE CURSO | 106.38 hours | Fri 07/10/16 | Thu 27/10/16
Desarrollo | 7.2 hours | Fri 07/10/16 | Fri 07/10/16 | Omar Machaca [15%]
Desarrollo | 2.7 hours | Mon 10/10/16 | Mon 10/10/16 | Maritza Milla Tarazona [10%]
Desarrollo | 4.5 hours | Tue 11/10/16 | Tue 11/10/16 | Omar Machaca [150%]
Desarrollo | 7.2 hours | Fri 07/10/16 | Fri 07/10/16 | Omar Machaca [10%]
Desarrollo | 2.7 hours | Mon 10/10/16 | Mon 10/10/16 | Omar Machaca [10%]
Desarrollo | 4.5 hours | Tue 11/10/16 | Tue 11/10/16 | Maritza Milla Tarazona [20%]
Desarrollo | 9 hours | Wed 12/10/16 | Wed 12/10/16 | Omar Machaca [20%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Mon 05/11/16 | Tue 05/11/16 | Alex Fernando Rojas[50%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Mon 06/11/16 | Tue 06/11/16 | Alex Fernando Rojas[50%]
MODULO CONSULTA | 169.2 hours | Wed 12/10/16 | Fri 28/10/16
Desarrollo | 4.5 hours | Tue 11/10/16 | Tue 11/10/16 | Alex Fernando Rojas[40%]
Desarrollo | 9 hours | Wed 12/10/16 | Wed 12/10/16 | Omar Machaca [60%]
PR Desarrollo | 40.95 hours | Mon 10/11/16 | Tue 10/11/16 | Maritza Milla Tarazona [100%]

## Hoja1
MODULO DE REGISTRO | Registrar los datos del Administrador del Sistema y generar su usuario y contraseña.
MODULO DE ACCESO | Ingresar Usuario y Contraseña del administrador del sistema.
Validar Usuario y Contraseña ingresado.
Mostrar Perfil del administrador.
MODULO DE MANTENIMIENTO | Mantenimiento Empleado (Administrador del sistema).
Mantenimiento Alumno.
Mantenimiento Profesor.
Mantenimiento Curso.
Mantenimiento Ciclo.
MODULO DE PROGRAMACIÓN DE CURSO | Asignar Profesor del curso.
Asignar vacantes disponibles.
Programar horario del curso.
MODULO DE CONSULTA | Consulta de Alumnos matriculados.
Consulta de cursos programados.
Consulta de Horarios.
Consulta de Cuotas a Pagar.
MODULO DE MATRÍCULA | Seleccionar cursos a matricular.
Ver estado del Curso.
Registrar Matrícula.