## Instrucciones
AMR Peer Review checklists.xls
Version: | 1
Propósito
Proveer criterios de revisión de productos de software. Permitir la registración de los defectos, acciones, issues y sugerencias de mejora encontrados durante las revisiones de pares.
Procedimiento asociado
AMR Peer Review procedure
Historial
Revisión | Autor | Fecha | Actualizaciones
Manuel Saenz | Alex Fernando Rojas | 2016-10-15 | Creación del documento,3 fallas encontradas dos de ortográfia y una de fuente
Distribución
Este documento es un template que podrá ser utilizado y adaptado por todos los proyectos de AMR
Acceso al Documento | LN Database "AMR OPAL"
Section: Procedures
Server: D24DB001
File: s_dir\ssacmmI4\ssaopal.nsf
Instrucciones de Uso | //Formato a máquinas
1 | Seleccionar la hoja apropiada, de acuerdo al producto a revisar.
2 | Copiar la hoja seleccionada, la hoja "Instruciones" y la hoja "Listas" a una nueva planilla o eliminar las hojas que no apliquen a la revisión. Recuerde que debe dejar la hoja de "Instrucciones" y de "Listas."
3 | Guardar la nueva planilla con el nombre de la revisión: "AMR Peer Review checklist_producto_aammdd.xls"; o guardar en un solo archivo el historial de las revisiones efectuadas sobre un mismo producto con el nombre "AMR Peer Review Checklist_producto.xls", y en cada hoja de revisión aclarar la fecha de la misma o el número de la revisión efectuada
4 | Completar los datos de cabecera de la revisión.
5 | Iniciar la revisión segun define el procedimiento asociado, respondiendo las preguntas del checklist y logrando el consenso de la audiencia
6 | Completar la columna Verificado con "SI", "NO", "N/A", según corresponda. Las tres opciones son excluyentes
7 | Si se responde "NO" o "N/A" es obligatorio ingresar una justificación en la columna Comentarios
8 | Registrar las acciones e issues que surjan en la reunión en la sección "Acciones, Issues y Sugerencias de Mejora al procedimiento de revisión"
9 | Registrar los defectos que no estén asociados a la sección de preguntas del criterio en la sección "Defectos encontrados"
10 | Categorizar los defectos
11 | Completar las métricas requeridas
12 | El Inspector o responsable asignado al seguimiento y cierre de los defectos debe verificar la completitud de los mismos y cerrar el criterio
completando "Criterio de Fin Alcanzado" y "Criterio de Fin Aceptado por:"

## Requerimientos
Checklist para la revisión de Documento de Análisis
(R indica que el campo es requerido, O indica que el campo es opcional)
Nombre del Proyecto (R) |  | Sistema de matrícula online | Fecha de Revisión (R) |  |  |  | 2016-10-15
Fase del Proyecto (R) : |  | Análisis | Tipo de Revisión (R) |  |  |  | Team Type
ROL |  | Nombre de los participantes | Total esfuerzo de Preparación (horas por persona) (R) |  |  |  | 1
Author |  | Alex Fernando Rojas | Total esfuerzo de la Revisión (horas por persona) (R) |  |  |  | 1
Reader / Scribe |  | Scribe | Cantidad de defectos estimados (R) |  |  |  | Entre 2 y 5 defectos
Project Manager or Project Team Leader |  | Maritza Milla Tarzona | Total de Defectos encontrados (R) |  |  |  | 3
|  |  | Tamaño del Work Product (cantidad de páginas de la EF) (R) |  |  |  | 2
|  |  | Total esfuerzo empleado en la corrección de defectos (horas) (R) |  |  |  | No aplica
|  |  | Nombre del Work Product (R) |  |  |  | AMR
|  |  | Criterio de Inicio Alcanzado (R) |  |  |  | Si
|  |  | Criterio de Fin Alcanzado (R) |  |  |  | Si
|  |  | Criterio de Fin Aceptado por: (R) |  |  |  | Maritza Milla Tarazona
Defectos encontrados (R)
Pág. / Línea # | Tipo de defecto | Descripción del Defecto | Fase en la que el defecto fue ingresado (origen) |  | Descripción de la Corrección | Tipo de Severidad | Fecha de Resolución | Comentarios
1,2,3,4 | Otro | Error ortográfico en "Modulo" | Análisis |  | Cambiar o reemplazar por "Módulo" | Menor | 2016-10-18 | Los errores encontrados son minusculos que no impactan el desarrollo del documento
2.7 | Otro | Error ortográfico en "Matricula" | Análisis |  | Cambiar o reemplazar por "Matrícula" | Menor | 2016-10-18 | Los errores encontrados son minusculos que no impactan el desarrollo del documento
1-10 | Estándares | Fuente utilizada Arial Unicode MS | Análisis |  | Cambiar tipo de fuente a "Arial" | Menor | 2016-10-18 | Los errores encontrados son minusculos que no impactan el desarrollo del documento
Acciones, Issues y Sugerencias de Mejora al procedimiento de revisión
Tipo | Descripción de la sugerencia (R) |  |  |  | Solicitado por
Sugerencia | Se sugiere utilizar el corrector automatico del procesador de texto para elaborar los documentos |  |  |  | Alex Fernando Rojas
Observaciones Generales
No aplica
Criterio de Revisión de los Requerimientos |  |  | Verificado (Si/No/NA) | Comentarios
¿Son los requerimientos técnicamente viables? |  |  | Si
Los requerimientos, ¿ están claramente definidos y son comprendidos? |  |  | Si
¿Hay una sola interpretación para cada requerimiento indicado? |  |  | Si
¿Están los requerimientos claramente definidos, en términos apropiados para la audiencia? |  |  | Si
¿Está cada requerimiento definido como “requerimiento” más que como una “solución propuesta”? |  |  | Si
¿Es cada requerimiento una declaración completa de la necesidad y está detalladamente descripta como para ser implementada? |  |  | Si
¿Están los requerimientos indicados de forma tal que puedan ser cambiados sin un impacto excesivo sobre otros requerimientos? |  |  | Si
¿Se pueden tracear todos los requerimientos al SOW? |  |  | No Aplica
¿Están todos los requerimientos definidos? |  |  | Si
Es el diseño conceptual viable? |  |  | No Aplica
¿Están los riesgos identificados? |  |  | No Aplica
¿Están las dependencias claramente identificadas? |  |  | No Aplica
¿Están las interfaces definidas? |  |  | No Aplica
¿Están los supuestos documentados? |  |  | No Aplica
¿Se han documentado los límites de hardware? |  |  | No Aplica
¿Fueron discutidos los factores humanos? |  |  | No Aplica
Se encuentran los requerimientos suficientemente detallados para un system view? |  |  | No Aplica
¿Es el criterio de aceptación es apropiado y el test de aceptación puede determinar si cada ítem ha sido satisfactorio? |  |  | No Aplica
Fue evaluado la reutilización de productos de software ya existentes? |  |  | Si
Fue aplicado el proceso Standard para el reuso de los activos de la organización? |  |  | Si
¿La información en las propiedades del documento es correcta y esta actualizada? |  |  | Si
¿Se realizo un análisis para balancear las necesidades del Cliente y las restricciones que pueda tener el requerimiento? ¿Se documento dicho análisis? |  |  | No Aplica
¿Se realizo ,si aplica, un análisis de riesgo para que el Cliente tenga a su disposición el riesgo de ir por una determinada solución y sus acciones de mitigación ante un desbalance entre las necesidades del Cliente y las restricciones que pueda tener el requerimiento? |  |  | No Aplica
Note on H8: Es la suma del esfuerzo dedicado por los participantes para preparar la revisión
Note on H9: Es la suma del esfuerzo de los participantes dedicado a la revisión
Note on H10: Cantidad de defectos esperados. Valores estimados según datos históricos de la organización en el procedimiento "AMR Peer review procedure", sección 11.
Note on H17: debe ser aceptado por el Autor

## Listas
Participantes - Rol | Moderator |  | Fase del proyecto |  | Rango de valores de defectos esperados
| Author |  |  | Propuesta |  | Type of Peer Review/Inspection | Defect Density Range
| Project Manager or Project Team Leader |  |  | Planeamiento |  | Requirements Document | entre 8 y 18 defectos
| Inspector |  |  | Análisis |  | Estimating Documents | entre 2 y 5 defectos
| Reader / Scribe |  |  | Diseño |  | External Design | entre 8 y 18 defectos
| BAM |  |  | Desarrollo |  | Internal Design | entre 8 y 18 defectos
| End Users |  |  | Prueba |  | Code | entre 2 y 6 defectos
| Reviewer |  |  | Implementación |  | Test Plan | entre 8 y 18 defectos
|  |  |  | Mantenimiento |  | Test Cases | entre 8 y 18 defectos
Tipo Error |  |  |  | Gestión |  | Installation Plan | entre 8 y 18 defectos
| Error | ER |  |  |  | Operational Documentation | entre 8 y 18 defectos
| Omisión | OM |  |  |  | System Documentation | entre 8 y 18 defectos
| Repetición | RE | Aceptado | Si |  | Project’s Quality Plan /Project Plan | entre 8 y 18 defectos
| Ambiguo | AM |  | No |  | Customer Deliverable Document | entre 8 y 18 defectos
| Derivado | DE |  | No Aplica |  | OSSP and PSP elements | entre 8 y 18 defectos
| Estándares | ES |  |  |  | This data could be used to determine the quantity of expected defects to be found as exit criteria, as defined in the "AMS SSA Peer Review Procedure", section 7.0. (Historical data updated by 30/8/2005.)
| Incompleto | IN
| Uso | US
| Consistencia | CO | Tipo de Inspeccion | Buddy Type
| Implementación | IM |  | Team Type
| Adherencia | AD |  | Moderator Type
| Otro | OT
Referencias | MENOR (minor) defectos de sintáxis, formato, presentación, cosmética, aquellos que no tienen impacto directo a la funcionalidad del entregable, y no atentan con el cumplimiento de los requerimientos acordados. Generalmente no requieren seuimiento.
Severidad de defectos | MAYOR (major) defectos que tienen impacto directo a la funcionalidad del entregable y atentan contra el cumplimiento de los requerimientos acordados. el seguimiento de estos defectos hasta su cierre es obligatorio.hasta seguimiento.
Total de Esfuerzo de Preparación | Incluye el esfuerzo de Preparación de todos los participantes y del autor.