## Plantilla
SSI S.A.C.
CUESTIONES DE COORDINACION CON LAS PARTES INTERESADAS
Proyecto: | SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
Entidad Ejecutora: | SSI S.A.C.
Jefe de Proyecto | Gustavo Rivero Garcia.
Miembros del Equipo: | Mirian Anais Quispe Sarmiento, Lucho Morales Segovia, Cesar Andres Salvatierra Espinoza.
Cliente Final: | Manuel Saenz Tarazona
Supuestos problemas con el cliente y proveedor |  | Plan de contingencia | Estado
Cambio de algun requerimiento |  | Se tendra que llegar a un acuerdo con el cliente para poder hacer dicho cambio, en ello se vera los posibles consecuencias que este cambio traera consigo | No incurrido
Implementacion de requerimiento |  | Coordinacion del jefe de proyecto con el cliente para que apruben esta implementacion y de ser asi, se modificaran algunos documento para su presentacion | No incurrido
software no cumple la expectativa del cliente |  | Se hablara con el cliente si el análisis, dise se le explicara haciendo ver si el análisis, diseño y pruebas. En casi no este de acuerdo se le escuchara para los cambios que indique para el software en desarrollo. | No incurrido
Demora de entrega en cada revision de avanze |  | Se le informara al cliente para que acepte que se le presente unos dias despues del dia indicado, y se le ecplicara el motivo por el cual no se le pudo entregar a tiempo. | No incurrido
El proveedor de internet brinda un inestable servicio |  | Se contratara el servio de empresa que brinde internet y sea mas estable para que no se presenten inconvenientes | No incurrido
El hosting no soporta la pagina web |  | Se hablara con el proveedor, si esque no va a continuar con caidas de la pagina en este caso se cambiara de proveedor que brinde un mejor servicio | No incurrido
El proveedor no notifique a la empresa los problemas |  | Pone en tela de jucio la confianza brindada desde un inicio, por ello se buscara otro proveedor de hostings | No incurrido