ESTIM_V1.0

Plan de Proyecto:       SIST. DE CONTROL DE PRODUCT.

SISTEMA DE CONTROL

DE PRODUCTIVIDAD

Estimaciones

SSI S.A.C

Empresa dedicada al desarrollo de sistemas informáticos

para la toma de decisiones y optimización de procesos en

las empresas.

10 de noviembre de 2016

### Calcular los puntos de Caso de Uso sin ajustar (UUCP)

- Clasificar cada interacción entre actor y caso de uso según su complejidad y asignarle un peso (UAW)

- Calcular la complejidad de cada caso de uso según el número de transacciones o pasos del mismo (UUCW)

- Calcular los Puntos Caso de Uso no ajustados (UUCP – Unadjusted Use Case Points)

### Calcular los Factores Técnicos (TCF)

- Realizar la tabla y hallar el calculo

TCF = 0.6 + 0.01 x Σ (Peso x Valor asignado)

### Calcular los Factores de Entorno (EF)

- Realizar la tabla y hallar el calculo

EF =1.4 - 0.03 x Σ (Peso x Valor asignado)

### Calcular de los Puntos de Casos de Uso ajustados (UCP)

- Realizar la tabla y hallar el calculo

UCP = UUCP * TCF * EF

### Calcular el esfuerzo

- Realizar la tabla y hallar el calculo
              Esfuerzo = UCP * Factor de Productividad

Entonces:

- 20 horas-hombre por UCP si el valor es ≤2

- 28 horas-hombre por UCP si el valor es ≤4

- 36 horas-hombre por UCP si el valor es ≥5, en este caso se debería replantear el proyecto.

### Módulo LOGIN

- UUCP

  - UAW   -> 2 * 3 = 6

  - UUCW -> 2 * 5 = 10

  - UUCP   -> 6 + 10 = 16

- TCF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuido | 2 | 3 | 6 |
| Objetivos de Rendimiento o Tiempos de respuesta | 1 | 5 | 5 |
| Eficiencia del usuario final | 1 | 2 | 2 |
| Procesamiento interno complejo | 1 | 1 | 1 |
| Código debe ser reutilizable | 1 | 2 | 2 |
| Facilidad de instalación | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2 |
| Portabilidad | 2 | 0 | 0 |
| Facilidad de cambio | 1 | 1 | 1 |
| Concurrencia | 1 | 4 | 4 |
| Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 5 | 5 |
| Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 |
| Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0 |
| Suma total |  |  | 28.5 |

- TCF -> 0.6 + (0.01 * 28.5) = 0.885

- EF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 2 | 3 |
| Experiencia en la aplicación | 0.5 | 0 | 0 |
| Experiencia en orientación a objetos | 1 | 2 | 2 |
| Capacidad del analista líder | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Motivación | 1 | 5 | 5 |
| Estabilidad de los requerimientos | 2 | 3 | 6 |
| Personal a tiempo parcial | -1 | 1 | -1 |
| Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 2 | -2 |
| Suma total |  |  | 13.5 |

- EF -> 1.4 + (-0.03 * 13.5 ) = 0.995

- UCP = UUCP * TCF * EF = 16 * 0.885 * 0.995 = 14.0892

- Esfuerzo = UCP * 20 = 281.784 horas-hombre