ESTIM_V3.0

Plan de Proyecto:       SIST. DE CONTROL DE PRODUCT.

SISTEMA DE CONTROL

DE PRODUCTIVIDAD

Estimaciones

SSI S.A.C

Empresa dedicada al desarrollo de sistemas informáticos

para la toma de decisiones y optimización de procesos en

las empresas.

14 de noviembre de 2016

Contenido

1.	ESTIMACION POR PUNTOS DE CASOS DE USO (UCP)	3

1.1	Calcular los puntos de Caso de Uso sin ajustar (UUCP)	3

1.2	Calcular los Factores Técnicos (TCF)	3

1.3	Calcular los Factores de Entorno (EF)	3

1.4	Calcular de los Puntos de Casos de Uso ajustados (UCP)	3

1.5	Calcular el esfuerzo	3

2.	ESTIMACION DE MODULOS	3

2.1	Módulo LOGIN	3

2.2	Módulo LISTA DE ACTIVIDADES	5

2.3	Módulo CUADRO ESTADISTICO	7

2.4	Módulo BUSQUEDA	9

2.5	Módulo EXPORTACION	11

3.	RESULTADOS DE ESTIMACION	13

# ESTIMACION POR PUNTOS DE CASOS DE USO (UCP)

## Calcular los puntos de Caso de Uso sin ajustar (UUCP)

- Clasificar cada interacción entre actor y caso de uso según su complejidad y asignarle un peso (UAW)

- Calcular la complejidad de cada caso de uso según el número de transacciones o pasos del mismo (UUCW)

- Calcular los Puntos Caso de Uso no ajustados (UUCP – Unadjusted Use Case Points)

UUCP = UAW + UUCW

## Calcular los Factores Técnicos (TCF)

Realizar la tabla y hallar el cálculo

TCF = 0.6 + 0.01 * Σ (Peso x Valor asignado)

## Calcular los Factores de Entorno (EF)

Realizar la tabla y hallar el cálculo

EF = 1.4 – 0.03 * Σ (Peso x Valor asignado)

## Calcular de los Puntos de Casos de Uso ajustados (UCP)

Realizar la tabla y hallar el calculo

UCP = UUCP * TCF * EF

## Calcular el esfuerzo

Esfuerzo = UCP * Factor de Productividad

Realizar la tabla y hallar el calculo

Entonces:

- 20 horas-hombre por UCP si el valor es ≤2

- 28 horas-hombre por UCP si el valor es ≤4

- 36 horas-hombre por UCP si el valor es ≥5, en este caso se debería replantear el proyecto.

# ESTIMACION DE MODULOS

## Módulo LOGIN

- UUCP

  - UAW   -> 2 * 3 = 6

  - UUCW -> 2 * 5 = 10

  - UUCP   -> 6 + 10 = 16

- TCF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuido | 2 | 3 | 6 |
| Objetivos de Rendimiento o Tiempos de respuesta | 1 | 5 | 5 |
| Eficiencia del usuario final | 1 | 2 | 2 |
| Procesamiento interno complejo | 1 | 1 | 1 |
| Código debe ser reutilizable | 1 | 2 | 2 |
| Facilidad de instalación | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2 |
| Portabilidad | 2 | 0 | 0 |
| Facilidad de cambio | 1 | 1 | 1 |
| Concurrencia | 1 | 4 | 4 |
| Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 5 | 5 |
| Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 |
| Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0 |
| Suma total |  |  | 28.5 |

- TCF -> 0.6 + (0.01 * 28.5) = 0.885

- EF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 2 | 3 |
| Experiencia en la aplicación | 0.5 | 0 | 0 |
| Experiencia en orientación a objetos | 1 | 2 | 2 |
| Capacidad del analista líder | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Motivación | 1 | 5 | 5 |
| Estabilidad de los requerimientos | 2 | 3 | 6 |
| Personal a tiempo parcial | -1 | 1 | -1 |
| Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 2 | -2 |
| Suma total |  |  | 13.5 |

- EF -> 1.4 + (-0.03 * 13.5 ) = 0.995

- UCP = UUCP * TCF * EF = 16 * 0.885 * 0.995 = 14.0892

- Esfuerzo = UCP * 20 = 281.784 horas-hombre

## Módulo LISTA DE ACTIVIDADES

- UUCP

  - UAW   -> 2 * 3 = 6

  - UUCW -> 2 * 10 = 20

  - UUCP   -> 6 + 20 = 26

- TCF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuido | 2 | 3 | 6 |
| Objetivos de Rendimiento o Tiempos de respuesta | 1 | 5 | 5 |
| Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4 |
| Procesamiento interno complejo | 1 | 1 | 1 |
| Código debe ser reutilizable | 1 | 3 | 3 |
| Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Facilidad de uso | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Portabilidad | 2 | 0 | 0 |
| Facilidad de cambio | 1 | 2 | 2 |
| Concurrencia | 1 | 3 | 3 |
| Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3 |
| Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 |
| Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 1 | 1 |
| Suma total |  |  | 31 |

- TCF -> 0.6 + (0.01 * 31) = 0.91

- EF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 2 | 3 |
| Experiencia en la aplicación | 0.5 | 0 | 0 |
| Experiencia en orientación a objetos | 1 | 1 | 1 |
| Capacidad del analista líder | 0.5 | 4 | 2 |
| Motivación | 1 | 5 | 5 |
| Estabilidad de los requerimientos | 2 | 4 | 8 |
| Personal a tiempo parcial | -1 | 2 | -2 |
| Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 2 | -2 |
| Suma total |  |  | 15 |

- EF -> 1.4 + (-0.03 * 15) = 0.95

- UCP = UUCP * TCF * EF = 26 * 0.91* 0.95 = 22.477

- Esfuerzo = UCP * 20 = 449.54 horas-hombre

## Módulo CUADRO ESTADISTICO

- UUCP

  - UAW   -> 2 * 3 = 6

  - UUCW -> 2 * 5 = 10

  - UUCP   -> 6 + 10 = 16

- TCF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuido | 2 | 2 | 4 |
| Objetivos de Rendimiento o Tiempos de respuesta | 1 | 4 | 4 |
| Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4 |
| Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2 |
| Código debe ser reutilizable | 1 | 2 | 2 |
| Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Facilidad de uso | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Portabilidad | 2 | 0 | 0 |
| Facilidad de cambio | 1 | 2 | 2 |
| Concurrencia | 1 | 3 | 3 |
| Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 4 | 4 |
| Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 |
| Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0 |
| Suma total |  |  | 28 |

- TCF -> 0.6 + (0.01 * 28) = 0.88

- EF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Experiencia en la aplicación | 0.5 | 2 | 1 |
| Experiencia en orientación a objetos | 1 | 0 | 0 |
| Capacidad del analista líder | 0.5 | 4 | 2 |
| Motivación | 1 | 5 | 5 |
| Estabilidad de los requerimientos | 2 | 5 | 10 |
| Personal a tiempo parcial | -1 | 2 | -2 |
| Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 1 | -1 |
| Suma total |  |  | 18.5 |

- EF -> 1.4 + (-0.03 * 18.5) = 0.845

- UCP = UUCP * TCF * EF = 16 * 0.88* 0.845 = 11.8976

- Esfuerzo = UCP * 20 = 237.952 horas-hombre

## Módulo BUSQUEDA

- UUCP

  - UAW   -> 2 * 3 = 6

  - UUCW -> 2 * 15 = 30

  - UUCP   -> 6 + 30 = 36

- TCF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuido | 2 | 3 | 6 |
| Objetivos de Rendimiento o Tiempos de respuesta | 1 | 4 | 4 |
| Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5 |
| Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 |
| Código debe ser reutilizable | 1 | 1 | 1 |
| Facilidad de instalación | 0.5 | 2 | 1 |
| Facilidad de uso | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Portabilidad | 2 | 0 | 0 |
| Facilidad de cambio | 1 | 2 | 2 |
| Concurrencia | 1 | 2 | 2 |
| Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3 |
| Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 |
| Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 1 | 1 |
| Suma total |  |  | 27.5 |

- TCF -> 0.6 + (0.01 * 27.5) = 0.875

- EF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Experiencia en orientación a objetos | 1 | 0 | 0 |
| Capacidad del analista líder | 0.5 | 4 | 2 |
| Motivación | 1 | 5 | 5 |
| Estabilidad de los requerimientos | 2 | 4 | 8 |
| Personal a tiempo parcial | -1 | 2 | -2 |
| Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 1 | -1 |
| Suma total |  |  | 18 |

- EF -> 1.4 + (-0.03 * 18) = 0.86

- UCP = UUCP * TCF * EF = 36 * 0.875 * 0.86 = 27.9

- Esfuerzo = UCP * 20 = 541.8horas-hombre

## Módulo EXPORTACION

- UUCP

  - UAW   -> 2 * 3 = 6

  - UUCW -> 2 * 5 = 10

  - UUCP   -> 6 + 10 = 16

- TCF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distribuido | 2 | 3 | 6 |
| Objetivos de Rendimiento o Tiempos de respuesta | 1 | 5 | 5 |
| Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5 |
| Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2 |
| Código debe ser reutilizable | 1 | 1 | 1 |
| Facilidad de instalación | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2 |
| Portabilidad | 2 | 0 | 0 |
| Facilidad de cambio | 1 | 1 | 1 |
| Concurrencia | 1 | 2 | 2 |
| Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 2 | 2 |
| Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 |
| Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0 |
| Suma total |  |  | 26.5 |

- TCF -> 0.6 + (0.01 * 26.5) = 0.865

- EF

| DESCRIPCION | PESO | PUNTAJE | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Experiencia en la aplicación | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Experiencia en orientación a objetos | 1 | 1 | 1 |
| Capacidad del analista líder | 0.5 | 4 | 2 |
| Motivación | 1 | 5 | 5 |
| Estabilidad de los requerimientos | 2 | 4 | 8 |
| Personal a tiempo parcial | -1 | 1 | -1 |
| Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 1 | -1 |
| Suma total |  |  | 19 |

- EF -> 1.4 + (-0.03 * 19) = 0.83

- UCP = UUCP * TCF * EF = 16 * 0.865 * 0.83 = 11.4872

- Esfuerzo = UCP * 20 = 229.744 horas-hombre

# RESULTADOS DE ESTIMACION

| MODULOS | RESULTADO FINAL |
| --- | --- |
| Módulo Login | 281.784 |
| Módulo Lista de Actividades | 449.54 |
| Módulo Cuadro Estadístico | 237.952 |
| Módulo Búsqueda | 541.8 |
| Módulo Exportación | 229.744 |
| Suma Total | 1810.82 horas-hombre |