## Matriz de Riesgos
REGRI - REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO SISTEMAS DE MATRÍCULA ONLINE
Area/Linea |  |  | SISTEMA DE MATRÍCULA ONLINE
Analista Funcional |  |  | Alex Rojas Velasquez
Fecha de actualización |  |  | 2016-02-25
Exposición total al Riesgo |  |  | 12.35%
Identificación |  |  | Analisis |  |  | Planificación Respuesta |  |  | Monitoreo
Nro | Descripción de Riesgos | Categoría | Probab. | Impacto | Severidad | Responsable | Respuesta | Disparador | Estado | Contingencia
REQ 1 | MODULO DE REGISTRO
REQ 1.1 | Registrar los datos del Administrador en el Sistema y generar su usuario y contraseña. | Int - El producto | 0.1 | 3 | 0.3 | Alex Rojas Velasquez | Seguimiento constante para evitar atrazos. | Errores encontrados | Incurrido (Problema) | Contración de Personal Nuevo
REQ 1.2 | Registrar los datos del Estudiante en el Sistema y generar su usuario y contraseña. | Int - El producto | 0.1 | 2 | 0.2 | Maritza Milla Tarazona | Elaborar Plan de Contingencia | Desviaciones fecha > 5% | No incurrido
REQ 2 | MÓDULO DE ACCSESO
REQ 2.1 | Ingresar Usuario y Contraseña del administrador del sistema. | Int - El producto | 0 | 3 | 0 | Maritza Milla Tarazona | Reorganizar y equilibrar funciones al equipo de trabajo, dependiendo de capacidades y tiempo disponible. | Sobrecarga horaria | Desaparecio | Convocatoria de nuevos participantes
REQ 2.2 | Validar Usuario y Contraseña ingresado. | Int - El producto | 0.3 | 2 | 0.6 | Omar Machaca Chinchay | Facilitar recursos de laptops a los participantes, para que puedan desarrollar el proyecto en sus tiempos libres de permanencia en la Universidad. | Errores encontrados | No incurrido | Busqueda nuevos recursos o fondos.
REQ 2.3 | Mostrar Perfil del administrador. | Int - El producto | 0.3 | 1 | 0.3 | Omar Machaca Chinchay | Comprometer, motivar a los participantes. | Errores encontrados | No incurrido | Comprometer, motivar a los participantes.
REQ 2.4 | Ingresar Usuario y Contraseña del administrador del sistema. | Int - El producto | 0.3 | 2 | 0.6 | Maritza Milla Tarazona | Hacer el seguimiento al Cronograma y verificar que se este avanzando conforme a lo estipulado | insatisfaccion del cliente | No incurrido | Hacer el seguimiento al Cronograma y verificar que se este avanzando conforme a lo estipulado
REQ 2.5 | Validar Usuario y Contraseña ingresado. | Int - El producto | 0.3 | 3 | 0.9 | Maritza Milla Tarazona | Estudiar con anticipación para que no se junte con el proyecto | Atraso en entrega de documentos | Incurrido (Problema) | Estudiar con anticipación para que no se junte con el proyecto
REQ 2.6 | Mostrar Perfil del Estudiante. | Int - El producto | 0.3 | 2 | 0.6 | Omar Machaca Chinchay | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase | Errores encontrados | No incurrido | Consultar con el Profesor para recibir reforzamiento sobre estos temas en clase
REQ 3 | MÓDULO MANTENIMIENTO
REQ 3.1 | Mantenimiento Empleado (Administrador del sistema). | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Alex Rojas Velasquez | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 3.2 | Mantenimiento Alumno. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Omar Machaca Chinchay | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 3.3 | Mantenimiento Profesor. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Alex Rojas Velasquez | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 3.4 | Mantenimiento Curso. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Omar Machaca Chinchay | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 3.5 | Mantenimiento Ciclo. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Omar Machaca Chinchay | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 4 | MÓDULO MATRICULA
REQ 4.1 | Seleccionar Cursos a Matricular | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Omar Machaca Chinchay | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 4.2 | Ver Estado de Curso | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Maritza Milla Tarazona | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 4.3 | Registrar Matricula | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Alex Rojas Velasquez | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 5 | MÓDULO PROGRAMACIÓN DE CURSO
REQ 5.1 | Asignar Profesor del curso. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Omar Machaca Chinchay | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 5.2 | Asignar vacantes disponibles. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Maritza Milla Tarazona | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 5.3 | Programar horario del curso. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Omar Machaca Chinchay | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 6 | MÓDULO CONSULTA
REQ 6.1 | Consulta de Alumnos matriculados. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Maritza Milla Tarazona | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 6.2 | Consulta de cursos programados. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Alex Rojas Velasquez | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 6.3 | Consulta de Alumnos matriculados. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Maritza Milla Tarazona | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.
REQ 6.4 | Consulta de cursos programados. | Int - El producto | 0.3 | 5 | 1.5 | Omar Machaca Chinchay | Establecer controles de calidad más rigurosos e informar al cliente de manera detallada sobre el avance del producto. | Errores encontrados | No incurrido | Realizar pruebas rigurosas de aseguramiento y calidad del producto tanto al nivel funcional y no funcional.

## Tablas
Tipo de Estrategia | Coordinador | Rol responsable
Aceptar - Pasivamente | Maritza Milla Tarazona | Jeje de Proyecto
Aceptar - Activamente | Miguel Arellan Claudio | Analista de Calidad
Transferir | Alex Rojas Velasquez | Analista Funcional
Evitar |  | Cliente
Mitigar
Situación de la estrategia
Fases del Proyecto |  | No iniciado
Fase 1 |  | En proceso
Fase 2 |  | Cerrado
Fase 3
Fase 4 |  | Estado_Riesgo
No incurrido
Desaparecio
Categoria Origen |  | Incurrido (Problema)
Int - Equipo de trabajo
Int - El proceso
Int - El producto |  | Tipos de Proyectos
Int - El proyecto |  | Tipo proyecto 1
Int - La tecnologia |  | Tipo proyecto 2
Ext - Usuarios |  | Tipo proyecto 3
Ext - Coordinadores |  | Tipo proyecto 4
Ext - Producto |  | Tipo proyecto 5
Ext - Tecnologia |  | Tipo proyecto 6
Línea de Producción/Servicio
SISTEMA DE MATRÍCULA ONLINE

## Definiciones
Categorización de los Riesgos: | [5 empty] | Prob e Impacto | [5 empty] | Valores para estimar el Impacto
[9 empty] | Valores para estimar la Probabilidad |  |  | Estimación Verbal |  | Proy Especiales | Mantenimiento
[9 empty] | Estimación Verbal |  | Rangos |  |  | Rango | Rango
| PROBABILIDAD % (De 10% a 90%) | Muy Alta | 90% | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | MA | Muy Alta | Entre 80% y 100% | MA | Muy Alta | (Mayor a 72) hh | (Mayor a 48) hh
|  | Alta | 70% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | A | Alta | Entre 60% y menor a 80% | A | Alta | (mas de 56 a 72) hh | (mas de 24 a 48) hh
|  | Media | 50% | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | M | Media | Entre 40% y menor a 60% | M | Media | (mas de 32 a 56) hh | (mas de 16 a 24) hh
|  | Baja | 30% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | B | Baja | Entre 20% y menor a 40% | B | Baja | (mas de 16 a 32) hh | (mas de 8 a 16) hh
|  | Muy Baja | 10% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | MB | Muy Baja | Menor a 20% | MB | Muy Baja | (de 1 a 16) hh | (de 1 a 8) hh
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
IMPACTO
[5 empty] | Riesgo Mayor |  |  | Debe tener estrategia y plan de contingencia
[5 empty] | Riesgo Intermedio |  |  | Debe tener estrategia
[5 empty] | Riesgo Menor |  |  | El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo
Estrategia de gestión sugerida: | [5 empty] | De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se sugiere adoptar las siguientes estrategias de gestión.